附件1

2014年广州市中等职业学校市级精品课程评审方案

根据《关于公布广州市中等职业学校市级立项建设精品课程的通知》（穗教职成〔2012〕2号）精神，结合我市中等职业学校市级立项建设精品课程的建设情况，制定本方案。

一、工作目标

对我市2012年立项的首批45门精品课程进行评审（其中5门已于2013年提前完成评审），提炼和推广优秀成果，为后期立项的精品课程建设提供可借鉴的经验。

二、工作思路

精品课程建设是我市推进课程改革，促进学校内涵发展的重要举措之一。对精品课程建设成果的评审，坚持“严肃认真、严格标准、精益求精”的原则，做好评审各个环节的工作。

三、工作机构

（一）评审领导小组

组  长：吴  强

副组长：黄学松、胡学兰、何倩

成员：吴松海、林韶春、陈凯、陈咏

评审领导小组负责审定评审工作方案、统筹各项评审工作的实施。

（二）评审工作小组

组  长：胡学兰

副组长：吴松海、陈凯、协办评审工作的学校领导

成员：教研员、市各专业指导委员会相关人员

评审工作小组负责组织实施评审方案的各项工作：包括组建材料审核小组及审核；提出评审专家名单，提交评审领导小组审批；组织专家评审工作；汇总专家评审结果并报评审领导小组审定。

（三）评审专家组

评审专家组由职教课程专家和行业、企业专家组成。其中行业、企业专家由各市专指委协助推荐。

四、评审程序

（一）初审

由评审工作小组组织市教研室教研员和相关教研会骨干，组成精品课程材料审核小组，根据《广州中等职业学校精品课程评审标准及相关成果》（附件2）（以下简称“评审标准”）进行初审。通过初审的课程，提交专家组进行评审。

（二）专家评审

评审专家分组对精品课程成果进行评审，确定每门课程的得分，并填写评审意见。

评审工作小组汇总各组专家评审结果，形成每门课程的评审总分和综合评审意见。

评审领导小组研究确定参加答辩的课程。

（三）答辩

答辩环节由评审工作小组组织相关人员成立答辩专家组，就评审中发现的技术问题、成果的科学性及示范性等内容进行现场提问，学校课程建设团队（3至5人）进行集体答辩。

五、认定

评审领导小组依据“评审标准”，结合各课程的综合评审意见，认定广州市中等职业学校首批市级精品课程，并予以公布。

六、评审工作进程

| 时间 | 进程安排 | 负责 |
| --- | --- | --- |
| 4月11日前 | 提交评审材料 | 评审工作小组 |
| 4月24日 | 材料评审小组初审 | 评审工作小组 |
| 5月15至16日 | 专家评审组评审 | 评审工作小组 |
| 5月30日 | 评审领导小组认定市级精品课程 | 评审领导小组 |
| 6月初 | 公布首批市级精品课程 | 职成处 |
| 6月11日 | 精品课程优秀成果展示会 | 教研室 |